МКУ «КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ Г.УЛАН-УДЭ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 96 «КАЛИНКА» Г.УЛАН-УДЭ

670042, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, Проспект Строителей, 32а

тел./факс 8 (3012) 46-96-30, 8 (3012) 46-96-20  e-mail: ds_96@govrb.ru

Отчет

Муниципальной инновационной площадки МБДОУ №96 «Калинка» г. Улан-Удэ

за сентябрь 2024 -май 2025 г.

Тема проекта:

«Школа игровых компетенций педагогов и родителей»

Улан-Удэ, 2025

ВВЕДЕНИЕ

Программа ШИК направлена на развитие профессионально-игровых компетенций педагогов ДОО и родителей через внедрение инновационной модели методического сопровождения. В отчетном периоде выполнены все задачи дорожной карты, включая диагностику, образовательные туры, публикации и масштабирование опыта.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МИП НА 2024–2025 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель:

Повышение качества игровой деятельности педагогов и родителей через системную методическую поддержку.

Задачи:

-Разработка и внедрение модели ШИК.

-Проведение диагностики и образовательных туров.

-Обобщение и трансляция опыта.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА ГОД

-Реализовано 12 образовательных туров для 18 педагогов.

-Проведена диагностика с участием 120 родителей (рост вовлеченности с 15% до 55%).

-Опубликовано 3 методических статьи и 1 сборник.

-Организован фестиваль детской игры с участием более 200 семей, на котором ученики 3 подшефных садов выступили в качестве мастеров игры.

Срок реализации проекта:

| № п/п | Мероприятия | Ответственные и исполнители | Сроки выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный |  |  |  |  |
| Задача: Задача №1 Разработать план работы практической школы игровых компетенций (ПШИК) (пакет локально-нормативных документов и образовательный контент) |  |  |  |  |
|  | Издан приказ комитета образования о присвоение статуса МИП. |  | 23.08.2024 | Приказ № 708, от 23.08.2024 Размещен на официальном сайте: e23c1d9f0582e481c110f187ca9cb42a.pdf |
|  | Разработан план работы ШИК | Покацкая Н.Ф. | 11.09.2024 Покацкая Н.Ф. | Обсуждён и утверждён, размещен на официальном сайте: https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/upload/tsbur_96_ka_new/files/5a/66/5a665d900048727a03e2ec9d02fffa62.pdf |
|  | Разработаны чек листы по учебным блокам ШИК | Покацкая Н.Ф. | 11.09.2024 | Обсуждены и утверждены, размещены на официальном сайте: https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/upload/tsbur_96_ka_new/files/18/00/1800320a027d20a85e2c013d80f1c966.pdf |
|  | Издан внутренний приказ о назначении рабочей группы, ответственной за координацию действий по реализации проекта. | Шангина Т.В. | 05.11. 2024 | Приказ № 165/1 от 05.11.2024 https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/?section_id=5036 |
|  | Разработана дорожная карта проекта. | Покацкая Н.Ф. | 11.11.2024 | Обсуждена и утверждена, размещен на официальном сайте: https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/upload/tsbur_96_ka_new/files/d5/f3/d5f307a8bbd65b4a657d6cdfa372cb2d.pdf |
|  | Разработан график выездов по детским садам. | Быкова С.В. | 11.11.2024 | Размещен на официальном сайте: https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/upload/tsbur_96_ka_new/files/8c/8c/8c8cd486309f4348b5887e4c81ec5cbe.pdf |
|  | Организовано размещение информации на официальном сайте ДОУ | 10.10.2024 | Чернышева Ю.С. | Открыта, размещены документы ШИК https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/?section_id=5036 |
|  | Подготовлен первый теоретический материал по каждому направлению работы МИП и подготовлены домашнее задание для творческих групп. | Чернышева Ю.С. Солдаткина Н.В. Кабекова А.В. Быкова С.В. | постоянно | Фото, видео отчет о проделанной работе: Подготовка дневников для всех участников образовательного тура: https://drive.google.com/drive/folders/1heaiqr_LRS7SETAJFkMghWmsxxjK8L07?usp=drive_link Первичное анкетирование МБДОУ №47 «Елочка» по теоретической подготовке учеников по блоку бабашки: https://drive.google.com/drive/folders/1P9dmg8KST0jubFXXbq1VLaItemXyGnFF?usp=drive_link. |
|  | Проведен набор заявок ДОУ в сообществе старших воспитателей через СФЕРУМ | Покацкая Н.Ф. | 12.11.2024-14.11.2024 | Гугл форма: https://drive.google.com/drive/folders/1X6PIwgIOs_dVNjWDWFQqTdHM2julyq4S?usp=drive_link |
|  | Проведена жеребьевка на определение учеников ШИК среди желающих. | Покацкая Н.Ф. | 14.11.2024 | Видео: https://drive.google.com/file/d/17qq_Z45hFLMqKAi7EiZzF5Fks0dFG0A_/view?usp=drive_link |
|  | Создан закрытый канал обратной связи с участниками проекта | Покацкая Н.Ф. | 14.11.2024 | Рабочий чат в телеграмм: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1_-55Ra59n6capfDzwTnb4elkpWSulUPu |
|  | Разработаны отчетные документы для творческих групп по фиксации результатов. | Покацкая Н.Ф. | 14.11.2024 | Дневники, журналы: Сэсэг:https://drive.google.com/drive/folders/1v4nI0pN2wEhI6ycjxC9KUZuiHZoXfCtD?usp=drive_link Елочка:https://drive.google.com/drive/folders/1M2ugX40r8pWXWPu_v0ZrlHyI_JUxzrKh?usp=drive_link Радуга: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1fOF6SoCYteeFfKLY0UJ8fUlTpPsnwX_R Журналы: https://drive.google.com/drive/folders/1jddGbGfSmgI7UCDcQZbUFlxNQxpLXmoB?usp=drive_link |
|  | Открытие школы игровых компетенций. | Покацкая Н.Ф. | 03.12.2024 | Презентация, фото, видео фиксация, размещение информации на официальном сайте и ВК: Презентация, программа открытия:https://drive.google.com/drive/folders/1pKPGuS8tUrCLbSp0btTxF4wz7A3ZS7pd?usp=drive_link ВК: https://vk.com/wall-194946839_3825 Официальный сайт: https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/site/pub?id=14722 |

| Основной Задача: Задача №2 Реализовать план работы практической школы игровых компетенций; Задача №4 Повысить профессиональную компетенцию команды проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Результат: | Ключевые эффекты для педагогов | Ключевые эффекты для родителей | Ключевые эффекты для детей |
| 1. | Проведена ЗУМ конференция с ДОУ, подавшими заявку, ознакомление с планом работы | Шангина Т.В. Покацкая Н.Ф | 20.12.2024 | Информированность. Внесены коррективы в график. https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/site/pub?id=17294 |  |  |  |
| 2. | Организованы и проведены 14 образовательных тура в соответствии с графиком. | Рук. ШИК Команда ШИК | В месяц 1 раз | Освоен командой формат образовательного тура. | Профессиональный рост • 89% педагогов повысили уровень игровых компетенций (по диагностике 2025 г.) • Освоение 12+ новых игровых методик (сюжетно-ролевые, дидактические, адаптивные игры) Практические навыки • Сокращение времени подготовки к занятиям на 30% за счет готовых кейсов • Умение вовлекать в игру 95% детей группы (против 60% на старте проекта) Мотивация • 70% педагогов отметили снижение эмоционального выгорания • 5 воспитателей стали наставниками для других ДОУ Педагоги-ученики получили возможность повышения квалификации без отрыва от рабочего времени. | Повышение родительской компетентности (+65%) • 85% родителей освоили техники поддержки детской игры (против 20% на старте проекта) • 25% пересмотрели развивающую игровую среду дома Усиление вовлеченности (+40%) • Участие в совместных играх с детьми выросло с 15% до 55% Улучшение детско-родительских отношений • 25% родителей признались что сократилось количество конфликтов на почве игровой деятельности • 20% родителей отметили, что стали лучше понимать потребности ребенка Расширение социальных связей •поступил запрос от родителей на создание клуба «Игра в глину» | Качественное игровое взаимодействие -Дети получили играющего взрослого-партнёра вместо наблюдателя (80% вовлечённость педагогов в игры) -В 3 раза увеличилось количество осмысленных игровых сюжетов (с 2-3 до 6-8 за неделю) Развитие игровых компетенций -На 65% выросла сложность детских игр (по диагностике "Уровень развития сюжетной игры") -В 2 раза чаще используют предметы-заместители (с 40% до 85% детей) Эмоциональный комфорт -На 50% снизились ситуации игрового отказа ("не хочу играть") -90% детей охотно включаются в предложенные педагогом игры (против 55% ранее) Социальные навыки В 2,5 раза чаще самостоятельно разрешают игровые конфликты На 40% увеличилась продолжительность совместных игр |
| 3. | Рефлексия после каждого образовательного тура | Рук. ПШИК Команда ШИК |  | Гибкое содержание мастерских в соответствии с запросами аудитории Оптимальное соотношение структурных частей мастерской |  |  |  |
| 4. | Регулярное ведение рабочего чата (фото, видео и методические комментарии к ним, консультации) | Рук. ШИК Члены команды чат | Постоянно | Активный рабочий |  |  |  |
| 5. | Ведение дневников ШИК | Классные руководители | постоянно | Заполненные дневники |  |  |  |
| 6. | Раз в месяц производилась публикация по тематике проекта (на официальном сайте, социальных сетях) | Солдаткина Н.В., рук. мадиаслужбы | В месяц 1 раз | Продвижение идеи проекта Информированность сообщества |  |  |  |
| 7. | Разработано и проведено анкетирование педагогов и родителей на предмет выявления динамики развития игровых компетенций у педагогов и родителей. | Рук. ШИК Команда ШИК | Разработка до 01.11.2024 Входной 03.12.24 Промежуточный6 01.04.2025 Итоговый 20.05.2025 | Анкеты, тест. Обработанные результаты анкетирования. |  |  |  |
| 8. | Подготовка и проведение фестиваля детской игры | Шангина Т.В. Рук. ШИК Команда ШИК | 25.05.2025-07.06.2025 | План подготовки, программа, фестиваль. |  |  |  |
| 9. | Ежегодно совершенствовать профессиональные компетенции членов команды ПШИК и членов творческих групп, в том числе дистанционно, по основным направлениям содержания проекта | Шангина Т.В., Руководители ШИК | В течении года | Сертификаты |  |  |  |
| Информационно-аналитическая и ретрансляционная деятельность Задача: Задача №4 Обобщить опыт реализации проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сбор материала -аналитика (диагностические материалы); -фиксированные результаты; -педагогических наблюдений (дневники); -следы детского творчества; -сценарии мастерских; -фото-видеоматериалы. | Рук. ПШИК Команда ПШИК | После каждого Образовательного тура, стажировки | Банк рабочего информационного, методического материала |  |  |  |
| 2. | Организовать стажировку воспитателей, а также родителей, изъявивших желание ее пройти после образовательного тура, в творческих группах МБДОУ детский сад №96 | Ст. воспитатели | Согласно программе | Разработана программа на 2025-2026 учебный год «Школа профессионально-игровых компетенций» для педагогов и родителей в которую включены стажировки воспитателей, а также родителей, изъявивших желание ее пройти после образовательного тура, в творческих группах МБДОУ детский сад №96. |  |  |  |
| 4. | Размещение кейсов на сайте ДОУ | Чернышева Ю.С. | Декабрь 2024 | 15 электронных ресурсов |  |  |  |
| 5. | Выступление на республиканской конференции БГУ | Шангина Т.В. | Апрель 2025 | Доклад, сертификат |  |  |  |
| 6. | Разработка программы ШИК на 2025-2026 учебный год | Руководитель ШИК | Май 2025 | Утвержденная программа развития проекта |  |  |  |
| 7. | Трансляция полученного опыты садами-учениками на своих страницах ВК | Классные руководители ШИК | Апрель-май 2025 | Посты ВК |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |

Заведующий                                                           г. Улан-Удэ                              __________________

| Мероприятия по решению задачи | сроки | ответственный | продукт ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| - Издан приказ комитета образования о присвоение статуса МИП. | 23.08.2024 |  | Приказ № 708, от 23.08.2024 Размещен на официальном сайте: https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/upload/tsbur_96_ ka_new/files/e2/3c/e23c1d9f0582e481c 110f187ca9cb42a.pdf |
| - Разработан план работы ШИК | 11.09.2024 | Покацкая Н.Ф. | Обсуждён и утверждён, размещен на официальном сайте: https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/upload/tsbur_96_ka_new/files/5a/66/5a665d900048727a03e2ec9d02fffa62.pdf |
| - Разработаны чек листы по учебным блокам ШИК | 11.09.2024 | Покацкая Н.Ф. | Обсуждены и утверждены, размещены на официальном сайте: https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/upload/tsbur_96_ka_new/files/18/00/1800320a027d20a85e2c013d80f1c966.pdf |
| - Издан внутренний приказ о назначении рабочей группы, ответственной за координацию действий по реализации проекта. | 05.11. 2024 | Шангина Т.В. | Приказ № 165/1 от 05.11.2024 Размещен на официальном сайте: https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/?section_id=5036 |
| - Разработана дорожная карта проекта. | 11.11.2024 | Покацкая Н.Ф. | Обсуждена и утверждена, размещен на официальном сайте: https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/upload/tsbur_96_ka_new/files/d5/f3/d5f307a8bbd65b4a657d6cdfa372cb2d.pdf |
| - Разработан график выездов по детским садам. | 11.11.2024 | Быкова С.В. | Размещен на официальном сайте: https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/upload/tsbur_96_ka_new/files/8c/8c/8c8cd486309f4348b5887e4c81ec5cbe.pdf |
| - Организовано размещение информации на официальном сайте ДОУ | 10.10.2024 | Чернышева Ю.С. | Открыта, размещены документы ШИК https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/?section_id=5036 |
| - Подготовлен первый теоретический материал по каждому направлению работы МИП и подготовлены домашнее задание для творческих групп. | постоянно | Кураторы: Чернышева Ю.С. Солдаткина Н.В. Кабекова А.В. Быкова С.В. | Фото, видео отчет о проделанной работе: Подготовка дневников для всех участников образовательного тура: https://drive.google.com/drive/folders/1heaiqr_LRS7SETAJFkMghWmsxxjK8L07?usp=drive_link Первичное анкетирование МБДОУ №47 «Елочка» по теоретической подготовке учеников по блоку бабашки: https://drive.google.com/drive/folders/1P9dmg8KST0jubFXXbq1VLaItemXyGnFF?usp=drive_link |
| - Проведен набор заявок ДОУ в сообществе старших воспитателей через СФЕРУМ | 12.11.2024-14.11.2024 | Покацкая Н.Ф. | Гугл форма: https://drive.google.com/drive/folders/1X6PIwgIOs_dVNjWDWFQqTdHM2julyq4S?usp=drive_link |
| - Проведена жеребьевка на определение учеников ШИК среди желающих. | 14.11.2024 | Покацкая Н.Ф. | Видео: https://drive.google.com/file/d/17qq_Z45hFLMqKAi7EiZzF5Fks0dFG0A_/view?usp=drive_link |
| - Создан закрытый канал обратной связи с участниками проекта | 14.11.2024 | Покацкая Н.Ф. | Рабочий чат в телеграмм |
| - Разработаны отчетные документы для творческих групп по фиксации результатов. | 14.11.2024 | Покацкая Н.Ф. | Дневники, журналы: Сэсэг:https://drive.google.com/drive/folders/1v4nI0pN2wEhI6ycjxC9KUZuiHZoXfCtD?usp=drive_link Елочка:https://drive.google.com/drive/folders/1M2ugX40r8pWXWPu_v0ZrlHyI_JUxzrKh?usp=drive_link Журналы: https://drive.google.com/drive/folders/1jddGbGfSmgI7UCDcQZbUFlxNQxpLXmoB?usp=drive_link |
| - Открытие школы игровых компетенций. | 3.12.2024 | Покацкая Н.Ф. | Презентация, фото, видео фиксация, размещение информации на официальном сайте и ВК: Презентация, программа открытия:https://drive.google.com/drive/folders/1pKPGuS8tUrCLbSp0btTxF4wz7A3ZS7pd?usp=drive_link ВК: https://vk.com/wall-194946839_3825 Официальный сайт: https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/site/pub?id=14722 |
| - Проведено анкетирование по самооценке воспитателей своей игровой компетенции. | 3.12.24 | Покацкая Н.Ф. | Первичная обработка анкет, статистический анализ данных по ученикам ШИК. https://drive.google.com/drive/folders/17dpBZwzVypyNY_k3GSWYypzu7GDWKhdn?usp=drive_link |