ДОРОЖНАЯ КАРТА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

НА 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель рабочей группы: Интеграция компонентов национальной культуры региона в образовательный процесс дошкольного учреждения для эффективного воспитания у детей чувства гордости за свою национальную принадлежность, уважение к культурному наследию предков и любовь к своему региону.

Ключевой инструмент: разнообразные формы проведения мероприятий, направленных на реализацию принципа этнокультурной направленности воспитания детей в ДОУ.

Итоговый продукт группы: Отчёт о проделанной работе

| Этап | Срок | Мероприятие | Содержание работы | Ответственные | Корпуса | Взаимосвязь с общим планом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-методический |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сентябрь | Запуск рабочей группы. | Проведение установочного совещания. Распределение ролей: куратор от РГ на каждый корпус. | Старший воспитатель, члены РГ | Все | Согласование с годовым планом, раздел по задаче №4. |
| 1.2 | Октябрь | Разработка единого методического пакета. | Утверждение дорожной карты. Создание плана проведения серий открытых занятий и мероприятий (от каждого корпуса одно показательное мероприятие) | Старший воспитатель, члены РГ | Все | База для последующей работы во всех корпусах. |
| II. Практико-внедренческий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ноябрь-Февраль | Организация серий открытых занятий и мероприятий | Содержание и план проведения открытого мероприятия должен соответствовать годовой задаче №4, разработан совместно с куратором корпуса. | Куратор от РГ: 1 корпус – Сандакова С.Н., Бальшинова Д.Б. 2 корпус – Жамбаева А.Ц. 3 корпус – Гурулёва А.В. 4 корпус – Самоварова Е.Г. Педагоги ДОУ | Все | Методическая поддержка педагогов |
|  | Ноябрь-Февраль | Использование локальных предметов интерьера и декора (по запросу) | Помощь в организации образовательного пространства для всех педагогов ДОУ, внедряющих изучение регионального компонента в образовательный процесс группы. | Кураторы от РГ, педагоги ДОУ | Все | Развитие РППС |
|  | Ноябрь-Февраль | Пополнение фонда библиотеки корпуса литературой о регионе | Работа со списком рекомендуемой литературы п ФОП, включая региональный компонент. Создание «ходового» списка книг для использования в каждой возрастной группе. | Кураторы от РГ, ответственные за уголок Библиотеки корпуса (если таковой имеется), педагоги ДОУ | Уголок библиотеки: 2 корпус 3 корпус 1, 4 корпуса - индивидуальная работа с библиотекой группы (по запросу воспитателя) | Методическая поддержка педагогов |
|  | Ноябрь-Февраль | Освещение процесса работы на сайте ДОУ и в социальных сетях (официальная страничка в ВК) | Формирование статей для публикаций, фотоотчет | Кураторы от РГ, ответственные за ведение сайта, странички в ВК | Все | Формирование интересного контента для подписчиков |
| III. Контрольно-аналитический |  |  |  |  |  |  |
|  | Март | Количественно-качественное исследование восприятия детьми региональной культуры | Анализ проведенных мероприятий, соответствие выбранной тематики годовому плану ДОУ, диагностика восприятия детьми РК на разных этапах развития ребенка. Интервьюирование участников показательных мероприятий, составление анкеты (удовлетворенности), сбор анкетных данных. | Педагог-психолог и члены РГ (кураторы от каждого корпуса) | Все | Своевременная корректировка работы. |
|  | Апрель | Коррекция рабочего плана | Обобщение полученных данных по анализу, проведенному членами РГ. Создание памятки-рекомендации для педагогов ДОУ, реализующих внедрение РК в образовательный процесс. Создание «банка» передовых практик реализации принципа этнокультурной ситуации развития детей через интеграцию регионального компонента в образовательный процесс | Члены РГ (кураторы по корпусам) | Все | Формирование итогового продукта работы РГ |  |
|  | Май | Подготовка к итоговому мероприятию | Формирование презентации, фотоотчет. Составление рекомендательного списка. Поддержание устойчивого результата работы по задаче №4, планирование дальнейших шагов. | Старший воспитатель, члены РГ (кураторы). | Все | Формирование контента для итогового отчета о проделанной работе. |  |

| IV. Итогово-презентационный |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Май | Отчет о проделанной работе | Это будет ключевое, отчетное событие года для рабочей группы. | Все члены РГ, администрация, педагоги | Все | Демонстрация достижений года, объединение усилий всех корпусов. |